| 变更单编号 | CR-YNJY-20260403-01 |
| --- | --- |
| 申请日期 | 2026-04-03 |
| 提出人 | 客户方代表 |
| 变更类型 | 业务规则变更、功能新增 |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更模块 | 企业填报模块、省级系统管理模块、统计分析模块 |
| 变更描述 | 原需求：企业统一按月度进行就业失业数据填报。 新需求：更改填报周期规则。1、2、3月份，企业需执行“半月报”（即每月分上半月、下半月两次填报）；4至12月份，企业执行“整月报”（即每月一次填报）。 |
| 变更原因 | 适应人社部门年初对企业用工波动监控的高频需求，春节前后（1-3月）是人员流动高峰期，需要更密集的“半月报”数据支撑失业预警；4月起进入平稳期，恢复常规“整月报”。 |
| 影响分析 | 1. 数据库影响：调查期配置表需增加周期类型（半月/整月）字段；业务数据主表需能区分同一月份的“上半月”和“下半月”数据。 2. 后端影响：“上报期配置”接口需支持按不同月份生成不同的调查期列表；“减员触发校验”逻辑需调整，半月报需与上半月对比，整月报与上月对比；汇总与多维分析需兼容半月数据的月度合并。 3. 前端影响：企业填报页面需动态显示当前是“上半月报”还是“整月报”；后台报表需增加针对1-3月半月数据的查看维度。 4. 外部接口影响：需确认国家监测系统接口是否支持接收“半月报”格式，若不支持，需在省级服务端做数据合并转换。 5. 进度影响：预计增加开发及测试工作量约 3-5 人天，考虑到系统目前处于刚启动阶段，通过压缩后续部分缓冲时间，总工期（8周）保持不变。 |
| 实施方案 | 1. 架构组更新调查期配置表设计及相关业务表的外键关联。 2. 前后端组长重新分配填报模块及统计模块的开发任务，重点攻坚“动态周期生成”与“历史数据环比校验”算法。 3. 测试组补充针对1-3月与4-12月周期切换边界的测试用例。 |
| 工作量评估 | 架构/DB调整：1人天 后端逻辑修改：2人天 前端页面修改：1人天 测试用例补充及验证：1人天 合计：5人天 |
| 评审意见 | [客户方意见]： 情况属实，业务急需，同意变更。 [项目经理意见]： 变更在项目初期提出，架构改动成本尚可控。同意变更，不延长总交付时间，通过内部调配消化工作量。 |
| 签字确认 | 申请人（客户代表）： 项目经理： 日期：2026.4.9 |

| 变更单编号 | CR-YNJY-20260410-02 |
| --- | --- |
| 申请日期 | 2026-04-10 |
| 提出人 | 客户方代表 |
| 变更类型 | 功能新增、进度变更 |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更模块 | 企业端模块、市级/省级审核模块 |
| 变更描述 | 原需求：系统仅支持PC端浏览器访问。 新需求：新增移动端（H5）支持。1. 企业用户可通过移动端完成就业失业数据的上报；2. 市级和省级管理员可通过移动端进行数据的初步筛选和复审工作。总工期顺延两周。 |
| 变更原因 | 响应企业用户移动办公需求，提升一线填报人员的便捷性；同时方便市省两级管理人员随时随地进行数据审核，提高审批流转效率。 |
| 影响分析 | 1. 架构与前端影响：前端需要引入移动端UI组件库（如Vant），采用响应式设计或独立开发一套移动端H5页面。公共组件及状态管理需做兼容适配。 2. 后端影响：现有RESTful API需验证移动端Token鉴权逻辑，部分复杂列表接口可能需要为移动端精简返回字段或增加分页策略。 3. 测试影响：需大幅增加移动端兼容性测试（iOS/Android各类机型及微信/主流移动浏览器环境），以及弱网环境测试。 4. 进度与资源影响：项目总周期8周增加至10周，需重新规划第7至第10周的任务排期，并重新计算11人团队的总人天投入。 |
| 实施方案 | 1. 架构组（时佳）评估并确定移动端技术栈（如基于现有Vue 3集成移动端UI库）。 2. 前端组（安娟、蒋浩天、白圣杭）分工进行企业端和管理端移动页面的开发及联调。 3. 后端组（董玳瑄、吴乙绚、谢宝玛）配合进行移动端接口联调与优化。 4. 测试组（刘浩翔、林伯健）补充移动端全量测试用例并执行。 5. 整体里程碑向后平移两周。 |
| 工作量评估 | 移动端UI设计与架构适配：2人天 前端页面开发（企业端+审核端）：15人天 后端接口联调与调整：4人天 移动端测试与修复：6人天 合计增加约27人天（消化在新增的两周周期内） |
| 评审意见 | [客户方意见]：需求确认，同意延长两周交付。 [项目经理意见]：核心业务逻辑已在PC端打通，后端API复用率高。同意变更，将利用新增的两周时间重点攻坚移动端体验与多端联调。 |
| 签字确认 | 申请人（客户代表）： 项目经理： 日期：2026.4.10 |