| 变更单编号 | CR-YNJY-20260403-01 |
| --- | --- |
| 申请日期 | 2026-04-03 |
| 提出人 | 客户方代表 |
| 变更类型 | 业务规则变更、功能新增 |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更模块 | 企业填报模块、省级系统管理模块、统计分析模块 |
| 变更描述 | 原需求：企业统一按月度进行就业失业数据填报。 新需求：更改填报周期规则。1、2、3月份，企业需执行“半月报”（即每月分上半月、下半月两次填报）；4至12月份，企业执行“整月报”（即每月一次填报）。 |
| 变更原因 | 适应人社部门年初对企业用工波动监控的高频需求，春节前后（1-3月）是人员流动高峰期，需要更密集的“半月报”数据支撑失业预警；4月起进入平稳期，恢复常规“整月报”。 |
| 影响分析 | 1. 数据库影响：调查期配置表需增加周期类型（半月/整月）字段；业务数据主表需能区分同一月份的“上半月”和“下半月”数据。 2. 后端影响：“上报期配置”接口需支持按不同月份生成不同的调查期列表；“减员触发校验”逻辑需调整，半月报需与上半月对比，整月报与上月对比；汇总与多维分析需兼容半月数据的月度合并。 3. 前端影响：企业填报页面需动态显示当前是“上半月报”还是“整月报”；后台报表需增加针对1-3月半月数据的查看维度。 4. 外部接口影响：需确认国家监测系统接口是否支持接收“半月报”格式，若不支持，需在省级服务端做数据合并转换。 5. 进度影响：预计增加开发及测试工作量约 3-5 人天，考虑到系统目前处于刚启动阶段，通过压缩后续部分缓冲时间，总工期（5周）保持不变。 |
| 实施方案 | 1. 架构组更新调查期配置表设计及相关业务表的外键关联。 2. 前后端组长重新分配填报模块及统计模块的开发任务，重点攻坚“动态周期生成”与“历史数据环比校验”算法。 3. 测试组补充针对1-3月与4-12月周期切换边界的测试用例。 |
| 工作量评估 | 架构/DB调整：1人天 后端逻辑修改：2人天 前端页面修改：1人天 测试用例补充及验证：1人天 合计：5人天 |
| 评审意见 | [客户方意见]： 情况属实，业务急需，同意变更。 [项目经理意见]： 变更在项目初期提出，架构改动成本尚可控。同意变更，不延长总交付时间，通过内部调配消化工作量。 |
| 签字确认 | 申请人： 项目经理： 客户代表： 日期：2026.4.9 |