项目计划

文档编号：PROJ-PLAN-YNJY-20260322

版　　本：V1.0

编制日期：2026-03-22

项目周期：5 周（2026-03-23 至 2026-04-23）

团队规模：11 人

编制依据：《云南省企业就业失业数据采集系统》软件需求规格说明书

遵循国标：GB/T 8567-2006、GB/T 9385-2008、GB/T 25000.51-2021

1 引言

1.1 编写目的

本软件项目计划旨在为《云南省企业就业失业数据采集系统》的开发与交付提供全面的管理基线。本文档依据 PMBOK®指南（第7版） 的项目管理标准，同时遵循 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 对软件开发计划的格式与内容要求，融合了项目管理过程与技术过程，确保项目从启动到收尾的每一个环节都有明确的目标、职责、方法和验收准则。

具体目的如下：

1.确立项目目标与范围
清晰定义项目的业务目标、技术目标、质量目标以及包含/排除范围，确保所有干系人（客户方、开发团队、指导教师）对项目交付物和边界有一致理解，防止范围蔓延。

2.建立项目组织与责任体系
明确11人团队的职责分工（角色、权限、汇报关系），确保每项活动有明确的责任人，每项决策有明确的授权路径。

3.制定项目管理计划各子计划
按照PMBOK框架，编制范围管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人管理计划，形成完整的项目管理基线。

4.规划技术过程与活动
依据GB/T 8566-2001《软件生存周期过程》，定义需求开发、系统设计、编码实现、测试、部署、验收等技术活动的方法、工具和输出产物，保证技术工作有序进行。

5.提供可执行的进度与资源计划
以5周（2026年3月23日—4月23日）为周期，按周、按日分解工作任务（WBS），设立5个关键里程碑，明确每项任务的起止时间、依赖关系、所需资源，确保计划可落地、可跟踪。

6.建立项目跟踪与控制机制
设计每日站会、每周评审、燃尽图、周报、风险预警、变更控制等管理活动，确保项目偏差能及时发现并纠正，保证项目按计划推进。

7.作为项目验收的基准文件
本文档定义的交付物清单、验收标准（功能、性能、安全、文档）将作为项目最终验收的核心依据。任何偏离计划的变更必须经过审批，并更新本文档。

8.主要读者：

项目团队全体成员：了解任务分工、进度安排及质量标准。

客户方（云南省人力资源和社会保障厅代表）：确认项目计划，参与里程碑评审及最终验收。

指导教师/评审专家：评估项目管理的规范性与可行性。

项目发起人：了解项目整体规划及资源需求。

1.2 项目背景

就业是最大的民生工程。为精准监测企业岗位变化，及时应对失业风险，国家人力资源和社会保障部建立了全国失业动态监测制度，要求各省定期采集企业就业失业数据并上报。云南省作为劳动力资源大省，企业数量多、行业分布广、地域差异大，当前依赖手工填报、逐级汇总的方式存在数据采集效率低、数据质量难保证、审核流程不透明等问题。为彻底解决上述问题，云南省人力资源和社会保障厅决定建设全省统一、分级管理、数据规范、安全可靠的企业就业失业数据采集系统。

系统面向三类用户：

- 企业用户：数据填报源头

- 市级用户：数据审核初筛层

- 省级用户：全局统筹与决策层

核心业务链：

企业备案 → 月度填报 → 市级初审 → 省级复审 → 汇总上报国家 → 多维分析 → 图表展示 → 系统监控

1.3 术语定义

为统一文档口径，避免沟通歧义，特定义以下术语（按字母/拼音排序）：

| 术语 | 英文/缩写 | 定义说明 |
| --- | --- | --- |
| 备案 | —— | 企业向省级管理部门提交基础信息，经审核通过后获得填报资格的过程。备案通过前无法进行月度填报。 |
| 建档期 | —— | 企业首次完成基础信息备案并经省级审核通过的时间节点，作为后续数据对比的基准期。 |
| 调查期 | —— | 企业按月上报就业失业数据的统计周期，通常为自然月，由省级管理员统一设定。 |
| 上报期 | —— | 省级管理部门规定的每月数据填报起止时间段，企业需在此期间内完成数据上报，超期系统自动锁定。 |
| 减员触发规则 | —— | 当“调查期就业人数” < “建档期就业人数”时，系统强制要求企业填写“就业人数减少类型”及“主要原因”，否则禁止保存或提交。 |
| 就业人数减少类型 | —— | 导致企业就业人数下降的一级分类，包括关闭破产、停业整顿、经济性裁员、业务转移、自然减员、正常解除或终止劳动合同、国际因素变化影响、自然灾害、重大事件影响、其他。 |
| 主要原因（二级） | —— | 与减少类型联动的原因细分，如产业结构调整、订单不足、退休等。详见数据字典。 |
| 多维分析 | —— | 从地区、行业、企业性质等多个维度对就业失业数据进行交叉分析，支持下钻、同比、环比，生成报表与图表。 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制模型。系统权限不直接授予用户，而是授予角色，用户通过角色获得权限，便于灵活管理。 |
| 信创 | —— | 信息技术应用创新产业，指国产化替代。本系统需兼容国产数据库（达梦DM8）及国产浏览器（360、奇安信等）。 |
| RTO | Recovery Time Objective | 灾难恢复时间目标。本系统要求在核心节点全故障时，4小时内恢复服务。 |
| RPO | Recovery Point Objective | 灾难恢复点目标。本系统要求数据丢失量不超过5分钟。 |
| SRS | Software Requirements Specification | 软件需求规格说明书，本文档的主要输入依据。 |
| WBS | Work Breakdown Structure | 工作分解结构，将项目可交付成果分解为更小、更易管理的工作包。 |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge | 项目管理知识体系指南，本计划的主要管理框架。 |
| GB/T 8567-2006 | —— | 中华人民共和国国家标准《计算机软件文档编制规范》，本计划遵循的文档标准。 |
| 前后端分离 | —— | 架构模式：前端（Vue）通过HTTP API与后端（Spring Boot）交互，独立开发、部署。 |
| 分布式锁 | —— | 基于Redis等实现的跨进程互斥机制，防止高并发下同一数据被重复修改。 |
| 审计日志 | —— | 记录所有关键操作（创建、修改、删除、上报等）的日志，包含操作人、时间、IP、变更前后值，且不可篡改。 |
| 验收标准 | —— | 客户方确认系统满足需求的正式条件，包括功能、性能、安全、文档四个维度。 |

1.4 参考资料

- 《云南省企业就业失业数据采集系统》软件需求规格说明书

- 《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》

- PMBOK®指南（第7版）

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

- GB/T 8566-2001《信息技术 软件生存周期过程》

- GB/T 25000.51-2021《软件产品质量要求与评价》

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

2 项目概述

2.1 项目目标

2.1.1功能目标

实现SRS中定义的全部功能模块，包括：

- 企业端：备案、修改、填报、查询、密码修改、通知浏览。

- 市级端：数据审核、通知发布、密码修改。

- 省级端：备案审核、报表管理、数据修正/删除、数据汇总/导出、多维分析、图表分析、通知管理、系统管理（上报时限、用户管理、角色管理、系统监控）。

- 国家接口：实现数据自动上报、重试、日志。

2.1.2质量目标

- 严重缺陷数 = 0，一般缺陷 ≤ 5 且全部关闭。

- 功能测试通过率 100%。

- 页面查询平均响应时间 ≤ 3 秒（95分位）。

- 报表预计算数据加载 ≤ 1 秒。

- 弱网环境下（丢包率10%，延迟300ms）数据不丢失，支持本地恢复。

- 符合等保2.0二级要求：HTTPS加密、脱敏、审计日志、防篡改。

2.1.3进度目标

2026年3月23日正式启动，2026年4月23日完成验收交付，总工期5周。

2.1.4交付目标

提供源代码、数据库脚本、架构文档、测试报告、部署手册、用户手册、接口文档等国标全套交付物。

2.2 项目范围

2.2.1 包含范围

- 企业账号统一创建（由省级管理员操作）。

- 企业信息备案、修改、提交、审核（省局）。

- 企业月度就业失业数据填报，含减员触发校验及原因联动。

- 市级数据审核（通过/退回）、市级通知发布。

- 省级数据复审、汇总上报国家、数据修正留痕、数据删除（有限制）。

- 全省账号条件查询、数据导出（Excel，含水印、权限隔离）。

- 多维分析（地区×行业×性质）、图表分析（饼图、柱状图、折线图、热力图）。

- 通知发布与浏览（分级分权）。

- 系统管理：上报期配置、用户管理、角色管理、系统监控（CPU/内存/磁盘/网络/在线用户/接口）。

- 国家失业监测系统接口对接（XML/JSON，重试机制）。

- 弱网适配：本地草稿自动暂存、断点续传、请求重试。

- 安全机制：HTTPS、密码策略（复杂度/历史/过期）、RBAC权限、审计日志、敏感数据脱敏。

2.2.2 排除范围

- 企业内部人事、考勤、薪酬系统

- 公众求职招聘服务

- 需求外额外定制功能

- 长期运维服务（仅交付部署）

2.3 项目约束

- 时间约束：固定截止日期2026-04-23，不可延期。

- 人员约束：固定11人，无额外人力资源。

- 技术约束：

  - 后端：Java JDK 1.8+，Spring Boot，Tomcat 9+，MySQL 8.0+（兼容达梦DM8）。

  - 前端：Vue 3，Element Plus，ECharts。

  - 前后端分离，RESTful API，TLS 1.2+加密。

- 业务约束：

  - 必须先备案通过才能填报。

  - 调查期人数 < 建档期人数时，减少类型及原因为必填。

  - 审核流程不可越级：企业 → 市级 → 省级 → 国家。

  - 已上报国家数据不可删除，仅可修正并留痕。

- 性能约束：支持至少100个并发用户，核心接口P95响应时间 ≤ 2秒。

- 合规约束：必须满足等级保护基本要求，审计日志保存至少6个月。

3 项目管理计划

本章依据PMBOK框架，编制各知识领域的子计划。所有子计划共同构成项目管理基线。

3.1 范围管理计划

- 需求收集：通过客户访谈、SRS评审、原型确认。

- 范围定义：以SRS为准，建立需求跟踪矩阵（RTM）。

- WBS分解：按照交付物和工作包进行分解（详见第5章）。

- 范围验证：每个里程碑结束后进行演示，客户签字确认。

- 范围控制：变更必须提交《变更请求》，经项目经理和客户代表评估后批准。微小变更（≤4小时工作量）由项目经理批准，重大变更需CCB审批。

3.2 进度管理计划

- 进度模型：采用里程碑+滚动式规划，每周细化下一周任务。

- 度量单位：人天。

- 控制阈值：关键路径任务偏差超过1天，需启动纠正措施。

- 报告格式：里程碑报告（PPT）。

- 工具：GitHub Projects看板，腾讯文档在线甘特图。

3.3 成本管理计划

本项目无直接经济成本，但仍需进行资源管理。如涉及云服务器费用（若有），由团队成员分摊。不设置成本储备。

3.4 质量管理计划

- 质量目标：见2.1.2。

- 质量角色：测试工程师负责测试，配置管理员负责过程审计。

- 质量活动：

  - 需求评审（100%覆盖）

  - 设计评审（架构、数据库、接口）

  - 代码走查（每周一次）

  - 单元测试（核心模块覆盖率≥70%）

  - 集成测试、系统测试、性能测试、安全测试

- 质量度量：缺陷密度、测试通过率、响应时间百分位。

- 质量改进：回顾会议分析根本原因，制定改进措施。

3.5 资源管理计划

- 人力资源：详见第4章“项目组织与人员分工”。

- 物理资源：每人一台电脑，使用学生服务器（或本地虚拟机）作为演示环境。

- 资源获取：自带设备。

- 团队建设：每周五下午进行团队活动或技术分享，增强凝聚力。

- 认可与奖励：由组长根据贡献给予口头表扬，并记入课程成绩评定参考。

3.6 沟通管理计划

| 沟通内容 | 频率 | 方式 | 参与人 | 负责人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日09:00 | 线下/视频 | 全体 | 项目经理 | 进度同步 |
| 每周进度会 | 每周五16:00 | 会议+纪要 | 全体+客户代表 | 项目经理 | 周报 |
| 里程碑评审 | 每里程碑 | 演示+评审会 | 客户、指导教师 | 项目经理 | 评审报告 |
| 风险复盘 | 双周 | 会议 | 核心成员 | 风险责任人 | 风险清单更新 |
| 客户沟通 | 按需 | 微信群+邮件 | 项目经理、客户代表 | 项目经理 | 沟通记录 |

3.7 风险管理计划

3.7.1 风险管理流程

- 风险识别：每周站会识别新风险，记录到风险登记册。

- 风险分析：定性分析（概率×影响），分为高、中、低。

- 风险应对：规避、转移、减轻、接受。

- 风险监控：定期审查，触发预警时执行应对计划。

3.7.2 风险登记册

| ID | 风险描述 | 概率(1-5) | 影响(1-5) | 优先级 | 应对策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 国家接口规范未及时提供 | 3 | 4 | 高 | 提前设计适配层，使用Mock接口开发，延期上报功能 | 架构师 |
| R02 | 团队成员技术不足（图表、多维分析） | 3 | 3 | 中 | 安排ECharts、OLAP技术分享，准备备用方案（简单表格） | 前端组长 |
| R03 | 需求变更频繁 | 4 | 2 | 中 | 严格执行变更控制，设立变更冻结日期（3月27日） | 项目经理 |
| R04 | 数据库性能问题（大数据量汇总） | 2 | 4 | 高 | 设计预计算表、索引优化，第4周进行压力测试 | 后端数据组 |
| R05 | 人员请假或冲突 | 2 | 3 | 中 | 关键任务设置备份人员，代码交叉review | 项目经理 |
| R06 | 弱网环境下数据丢失 | 3 | 3 | 中 | 实现本地暂存、断点续传、重试机制 | 前端企业端 |
| R07 | 国产化兼容问题（达梦、浏览器） | 2 | 2 | 低 | 提前安装达梦测试环境，使用国产浏览器测试 | 测试兼容组 |

3.8 采购管理计划

本项目无外部采购，不涉及供应商合同。所有软件使用开源或免费授权。

3.9 干系人管理计划

| 干系人 | 角色 | 主要期望 | 管理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户方代表（省人社厅） | 业务负责人 | 系统功能完整、数据准确、按时交付 | 每周进度汇报，里程碑演示，及时确认需求 |
| 指导教师 | 项目督导 | 文档规范、过程合规、技术合理 | 定期提交文档，邀请参加评审会 |
| 项目团队 | 开发者 | 明确任务、合理进度、学习成长 | 每日站会，技术分享，公平分工 |
| 国家平台接口提供方 | 外部依赖 | 按规范对接 | 主动获取规范，建立Mock模拟 |

4 项目组织与人员分工

4.1 组织结构

采用项目型组织结构，项目经理全权负责，下设：

- 需求与设计组（2人）

- 后端开发组（3人）

- 前端开发组（3人）

- 测试与质量组（2人）

- 配置与文档（1人，可兼任）

共11人。

4.2 人员分工明细

| 角色 | 姓名 | 主要职责 | 负责模块/任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 赵婉彤 | 整体计划、进度跟踪、风险控制、客户沟通、验收 | 全项目 |
| 需求分析师 | 李奕佳 | 需求澄清、原型制作、需求跟踪矩阵、验收标准 | 需求文档、原型 |
| 系统架构师/数据库设计师 | 时佳 | 架构设计、数据库设计、接口规范、部署方案 | 架构文档、ER图、SQL脚本 |
| 后端开发1（业务核心） | 董玳瑄 | 企业备案、数据填报、审核流、状态机 | 企业端、市级端API |
| 后端开发2（数据/统计/上报） | 吴乙绚 | 数据汇总、多维分析、导出、国家接口 | 统计API、导出服务 |
| 后端开发3（权限/安全/监控） | 谢宝玛 | RBAC、用户管理、角色管理、系统监控、日志 | 权限服务、监控API |
| 前端开发1（企业端） | 安娟 | 企业端页面、表单校验、本地暂存、弱网适配 | 企业端所有页面 |
| 前端开发2（管理端） | 蒋浩天 | 市级/省级页面、图表集成、多维分析界面 | 管理端页面、图表 |
| 前端开发3（公共组件） | 白圣杭 | 公共组件、路由、状态管理、浏览器兼容 | 前端基础框架 |
| 测试工程师1（功能） | 刘浩翔 | 测试计划、用例设计、功能测试、缺陷跟踪 | 全功能测试 |
| 测试工程师2（性能/安全/兼容） | 林伯健 | 性能测试、安全测试、弱网测试、兼容测试 | 非功能测试 |
| 配置管理员/文档工程师 | 赵婉彤（兼任） | 版本管理、文档归档、质量审计、交付物打包 | 配置管理、文档 |

5 技术过程

本章依据GB/T 8566-2001定义技术活动，包括需求开发、设计、实现、测试、部署与验收。

5.1 需求开发

- 输入：工作说明书、客户访谈记录。

- 输出：SRS定稿、需求跟踪矩阵、业务流程图、原型。

- 活动：第1周完成需求逐条评审、确认、冻结。

- 工具：XMind（流程图）、Axure/Figma（原型）。

5.2 系统设计

- 架构设计：前后端分离，Nginx反向代理，Tomcat应用服务器，MySQL数据库。采用Redis（可选）缓存，分布式锁处理并发。

- 数据库设计：包含企业表、用户表、角色权限表、数据填报主从表、审核日志表、通知表、调查期配置表、地区编码表、原因字典表等。设计ER图、索引、唯一约束。

- 接口设计：RESTful API，统一返回格式 {code, message, data}，JWT认证。提供Swagger文档。

- 输出：架构设计文档、数据库设计文档、接口规范文档。

5.3 实现（编码）

- 编码规范：后端遵循阿里巴巴Java开发手册，前端遵循Vue风格指南。

- 开发环境：IntelliJ IDEA / VS Code，Git，Maven，Node.js。

- 迭代计划：分5周完成，详细见第6章进度安排。

- 代码评审：每周五进行代码走查，由技术负责人主持。

5.4 测试

- 测试层次：单元测试（JUnit/Jest）、集成测试（Postman自动化）、系统测试（功能+性能+安全+兼容）、用户验收测试。

- 测试工具：JUnit、Postman、JMeter、OWASP ZAP、BrowserStack。

- 缺陷管理：使用GitHub Issues，严重等级P0-P3。

- 测试报告：提供功能测试报告、性能测试报告、安全测试报告、兼容性测试报告。

5.5 部署与验收

- 部署环境：模拟生产环境（Linux + MySQL + Tomcat + Nginx）。

- 部署手册：包含软硬件要求、环境配置、部署步骤、常见问题。

- 验收流程：预验收（内部）→ 正式验收（客户）→ 签字确认。

- 交付物：见第9章。

6 进度安排

6.1 里程碑

| 序号 | 里程碑 | 完成日期 | 验收标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求与设计确认 | 2026-03-27 | 需求签字、数据库定稿、原型确认 |
| M2 | 核心业务流程开发完成 | 2026-04-03 | 备案→填报→审核→退回可跑通 |
| M3 | 全功能开发完成 | 2026-04-10 | 统计、权限、监控、导出、国家接口全部可用 |
| M4 | 系统测试与优化完成 | 2026-04-17 | 严重缺陷0，性能达标，安全合规 |
| M5 | 项目验收与交付 | 2026-04-23 | 交付物齐全，客户签字 |

6.2 详细任务分解（WBS，按周）

#### 第1周：需求确认与启动（2026-03-23 ~ 03-27）

- 项目启动会

- SRS逐条评审、澄清

- 需求跟踪矩阵编制

- 系统架构设计

- 数据库设计（ER图、表结构、初始化脚本）

- 接口规范制定

- 开发环境搭建（Git仓库、分支策略、CI）

- UI原型设计

- 周报及里程碑评审

#### 第2周：核心开发（企业端+审核流）（2026-03-30 ~ 04-03）

- 企业登录、密码修改

- 企业备案（增删改查、提交、状态流转）

- 字段强校验（组织机构代码、电话、邮箱）

- 数据填报（建档期、调查期、减员触发、原因联动）

- 本地草稿暂存、弱网重试

- 市级审核（列表、查看、通过、退回、填写原因）

- 省级备案审核

- 状态机控制

- 单元测试、前后端联调

#### 第3周：全功能开发（统计+权限+监控）（2026-04-06 ~ 04-10）

- 多维分析（地区×行业×性质、下钻、同比环比）

- 图表可视化（饼图、柱状图、折线图、热力图）

- 数据汇总（按地区/行业/性质）

- 导出Excel（水印、异步队列）

- 国家平台接口对接（重试、日志）

- 数据修正（留痕、快照、审批）

- RBAC权限（用户管理、角色管理）

- 系统监控（CPU、内存、磁盘、网络、在线用户）

- 通知发布（分级分权）

- 上报期配置

- 密码策略（复杂度、历史、过期）

- 审计日志

- 代码评审、规范检查

#### 第4周：系统测试+优化+联调（2026-04-13 ~ 04-17）

- 测试计划、用例设计

- 功能测试（全流程、边界、异常）

- 性能测试（并发、响应时间、预计算）

- 弱网测试（断网重连、本地恢复）

- 安全测试（HTTPS、越权、注入、脱敏）

- 兼容测试（Chrome、Edge、360、国产浏览器）

- 接口测试（国家平台模拟）

- 缺陷修复、回归

- 性能优化（索引、缓存、SQL）

- 测试报告输出

#### 第5周：验收交付+部署（2026-04-20 ~ 04-23）

- 预验收演示

- 交付物整理（代码、脚本、文档、部署包）

- 部署手册编写

- 用户手册编写（企业、市级、省级）

- 验收材料准备

- 生产模拟环境部署验证

- 验收会议、问题整改

- 项目总结、文档归档

7 资源分配

7.1 人力资源投入（人天）

| 阶段 | 项目经理 | 需求/设计 | 后端 | 前端 | 测试 | 配置/文档 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 38 |
| 第2周 | 5 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 45 |
| 第3周 | 5 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 45 |
| 第4周 | 5 | 2 | 10 | 8 | 10 | 2 | 37 |
| 第5周 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 29 |
| 合计 | 25 | 20 | 56 | 54 | 26 | 13 | 194 |

注：总人天194，低于理论最大值（11人×35天=385），因周末休息及部分人员不饱和，实际足够完成任务。

7.2 软件资源

- 开发工具：IntelliJ IDEA（社区版）、VS Code、Navicat（免费版）、Git、Postman。

- 服务器：阿里云学生服务器（2核4G，1个月）或本地虚拟机。

- 文档协作：腾讯文档、语雀。

- 项目管理：GitHub Projects、Trello。

7.3 预算

- 服务器费用：约50元（如使用云服务器），由团队成员平摊或使用免费试用。

- Agent调用api费用：预测100元以内，有团队成员平摊。

- 其他：无。

8 专题计划

本章参照GB/T 8567-2006要求，列出各专题计划。

8.1 质量保证计划

- 参照GB/T 12504-1990。

- 质量目标：见2.1.2。

- 质量活动：需求评审、设计评审、代码走查、测试评审、配置审计。

- 质量角色：QA由配置管理员兼任。

- 不符合项处理：记录问题，指定责任人限期整改，复查。

8.2 配置管理计划

- 参照GB/T 12505-1990。

- 配置项：源代码、数据库脚本、文档、部署包、第三方依赖清单。

- 版本控制：Git，分支策略：main（生产）、develop（集成）、feature/、bugfix/。

- 版本命名：v主版本.次版本.日期（如v1.0.20260423）。

- 基线：需求基线（03-27）、设计基线（03-27）、代码基线（04-10）、产品基线（04-23）。

- 变更控制：所有配置项变更需通过PR审批，并记录变更日志。

8.3 测试计划

- 测试范围：全部功能需求、性能需求、安全需求。

- 测试策略：

  - 单元测试：开发自测，核心模块覆盖率≥70%。

  - 集成测试：API自动化测试。

  - 系统测试：手工+自动化，覆盖所有业务场景。

  - 性能测试：JMeter模拟100用户并发。

  - 安全测试：OWASP ZAP扫描+手工越权测试。

  - 兼容测试：主流浏览器及国产浏览器。

- 测试环境：独立测试环境（与开发环境隔离）。

- 缺陷管理：GitHub Issues，严重等级P0-P3，P0/P1必须在24小时内修复。

- 测试报告：提供测试总结报告，包含通过率、缺陷分析、遗留问题。

8.4 用户培训计划

- 培训对象：企业用户、市级用户、省级用户。

- 培训材料：三份简明操作手册（PDF）+ 操作视频（录屏）。

- 培训方式：线上发布材料+一次集中答疑（2026-04-22晚）。

- 验收：客户代表确认培训材料已接收。

8.5 系统安装与部署计划

- 部署环境：客户方提供或模拟生产环境（Linux + MySQL + Tomcat + Nginx）。

- 部署步骤：详见《部署手册》。

- 预演：2026-04-22完成模拟环境部署和冒烟测试。

- 交付：提供一键部署脚本（可选）和手动部署说明。

8.6 安全保密计划

- 开发安全：所有敏感配置（数据库密码、JWT密钥）使用环境变量，严禁提交到Git仓库。

- 数据安全：开发测试使用模拟数据，不包含真实企业信息。

- 交付安全：交付后向客户移交全部源码及文档，团队成员删除本地副本（自愿）。

- 合规：遵循等保二级要求，提供安全自评报告。

9 交付物与验收

9.1 最终交付物清单

| 序号 | 交付物名称 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件项目计划（本文档） | PDF | 最终签字版 |
| 2 | 软件需求规格说明书 | PDF | 最终签字版 |
| 3 | 系统架构设计文档 | PDF | 含架构图 |
| 4 | 数据库设计文档 | PDF+SQL | ER图、建表脚本、初始化数据 |
| 5 | 接口文档 | PDF / Swagger | RESTful API说明 |
| 6 | 源代码 | ZIP/Git仓库 | 前后端完整代码 |
| 7 | 可执行部署包 | JAR/WAR | 可直接运行 |
| 8 | 安装部署手册 | PDF | 环境配置、部署步骤 |
| 9 | 用户操作手册（三册） | PDF | 企业、市级、省级 |
| 10 | 测试计划、测试用例、测试报告 | PDF/Excel | 功能、性能、安全、兼容 |
| 11 | 第三方依赖清单 | TXT/Excel | 开源组件及许可证 |
| 12 | 验收报告 | PDF | 客户签字 |
| 13 | 项目总结报告 | PDF | 经验教训 |

9.2 验收标准

9.2.1 功能验收

- 企业备案、修改、填报、查询、密码修改正常。

- 减员触发校验、原因联动正常。

- 市级审核（通过/退回）、退回原因必填。

- 省级备案审核、数据复审、汇总上报。

- 数据修正留痕、删除限制。

- 多维分析（地区×行业×性质）、图表（饼图、柱状图、折线图、热力图）。

- 导出Excel（水印、权限隔离）。

- 国家接口对接（模拟上报成功）。

- 用户管理、角色管理、密码策略、系统监控。

- 通知发布（分级分权）。

9.2.2 性能验收

- 页面加载及查询响应时间 ≤ 3秒（95分位）。

- 报表预计算数据加载 ≤ 1秒。

- 支持100并发用户，系统稳定无崩溃。

- 弱网环境（丢包10%）下数据不丢失，支持本地恢复。

9.2.3 安全验收

- 全站HTTPS访问。

- 敏感数据（手机号、身份证）脱敏显示。

- 审计日志记录关键操作且不可篡改。

- 权限隔离：企业用户不能查看其他企业数据，市级不能跨市。

- 密码复杂度生效，首次登录强制修改。

9.2.4 文档验收

- 交付物清单完整，无缺失。

- 文档格式规范，目录清晰，符合国标。

- 部署手册可独立完成系统安装。

- 用户手册可指导三类用户操作。

9.3 验收流程

- 项目组内部预验收（04-20至04-21）。

- 向客户方提交验收申请及全部交付物（04-22）。

- 客户方按照验收标准逐项测试确认（04-22至04-23）。

- 对不符合项进行整改（24小时内）。

- 签署验收报告，项目正式交付（04-23）。

10 项目收尾

- 财务收尾：结清云服务器费用（若有）。

- 文档归档：所有文档、代码、脚本打包上传至课程指定位置。

- 经验教训总结：召开项目回顾会，编写《项目总结报告》。

- 资源释放：关闭云服务器，解散临时开发环境。

- 庆祝：团队合影，完成课程提交。

11 审批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 赵婉彤 |  |  |
| 客户方代表 | （待定） |  |  |
| 指导教师 | （待定） |  |  |